## Tabelle1
Fischmobil
Sensoren/Motoren |  | Design |  | Programmierung |  | Hardware
Lidar Sensor |  | Grundplatte |  | Spurhaltefunktion |  | Breadboardaufbau
Simon | 1.1.1 | Simon | 1.2.1 | Matthias | 1.3.1 | Simon | 1.4.1
Farbsensor |  | Karosserie |  | Hinderniserkennungsfunktion |  | (Platine)
Linus | 1.1.2 | Leon (Linus) | 1.2.2 | Matthias | 1.3.2 | Leon | 1.4.2
Beschleunigungssensor |  |  |  | Steuerungsklassen |  | Lenkung
Matthias | 1.1.3 |  |  | Linus | 1.3.3 | Leon | 1.4.3
Servo | [5 empty] | Getriebe
Leon | 1.1.4 |  |  |  |  | Linus | 1.4.4
DC-Motor | [5 empty] | PSU
Linus | 1.1.5 |  |  |  |  | Matthias | 1.4.5

## Tabelle2
Titel | PSP | Verantw. | Inhalt | NICHT-Inhalt | Ressourcen | Start | Ende
Lidar Sensor | 1.1.1 | Simon | Sensor Auswahl, Anzahl d. Sensoren, Positionierung, Sichten eine Bibliothek (falls Notwendig), Programmierung einer Klasse mit Benötigten Methoden, Sonsortests | Programmierung der Hindernisserkennung, Pinauswahl, Verlöten/Verbauen des Sonsors | Lidarsensor(en), ESP
Farbsensor | 1.1.2 | Linus | Sensor Auswahl, Anzahl d. Sensoren, Positionierung, Sichten eine Bibliothek (falls Notwendig), Programmierung einer Klasse mit Benötigten Methoden, Sonsortests | Programmierung der Spurhaltefunktion, Pinauswahl, Verlöten/Verbauen des Sonsors | Farbsensor(en), ESP
Beschleunigungssensor | 1.1.3 | Matthias | Sensor Auswahl, Anzahl d. Sensoren, Positionierung, Sichten eine Bibliothek (falls Notwendig), Programmierung einer Klasse mit Benötigten Methoden, Sonsortests | Programmierung weiterer Funktionen, Pinauswahl, Verlöten/Verbauen des Sonsors | Beschleunigungssensor, ESP
Servo | 1.1.4 | Leon | Auswahl d. Motors, Sichten Bibliothek, Servo-Driver, Programmierung Klasse mit benötigten Methoden, Tests | Getriebe, Lenkung, Programmierung d. Lenkung, Pinauswahl, Einbau | Servo (mit Driver), ESP
DC-Motor | 1.1.5 | Linus | Auswahl d. Motors, Sichten Bibliothek, H-Bridge, Programmierung Klasse mit benötigten Methoden, Tests | Getriebe, Lenkung, Programmierung d. Lenkung, Pinauswahl, Einbau | Motor, H-Bridge, ESP
Grundplatte | 1.2.1 | Simon | Design der Grundplatte, Überlegungen, Einlesen in die benötigte Software, Lasern/Fräsen der Platte, Festigkeitsoptimierung | Verbauen der Platte, sonstiges Design | PC, Snapmaker
Karosserie | 1.2.2 | Leon (Linus) | Design der Karosserie (Aerodynamik, Design etc), Drucken, Festigkeitsoptimierung | Einbau | PC, 3D-Drucker
Spurhaltefunktion | 1.3.1 | Matthias | Programmierung der Spurhaltefunktion bzw Klasse, Tests, Algorythmus | Programmierung der benötigten Sensoren (Tests etc) | Sensorklassen, Sensoren, ESP
Hindernisserkennungsfunktion | 1.3.2 | Matthias | Programmierung der Hindernisserkennungsfunktion bzw Klasse, Tests, Algorythmus | Programmierung der benötigten Sensoren (Tests etc) | Sensorklassen, Sensoren, ESP
Steuerungsklassen | 1.3.3 | Linus | Programmierung der Klassen für Lenkung, Geschwindigkeitssteuerung und sonstige steuerbare Elemente am Auto, Tests | Programmierung der benötigten Sensoren (Tests etc) | Sensorklassen, Sensoren, ESP
Breadboardaufbau | 1.4.1 | Simon | Versuchsaufbau aller Sensoren, Motoren, ESP etc auf einem Breadboard, Pinauswahl, Design des Schaltplans | Programmierung, Tests | Sensoren, Motoren, ESP, Breadboard
(Platine) | 1.4.2 | Leon | Design einer Platine, Software, Bestellung, Verlöten auf der Platine | Schaltplan, Pinbelegung | PC, Schaltplan
Lenkung | 1.4.3 | Leon | Design einer Lenkung, Herstellung einer Lenkung, Einbau, Schnittstelle mit Motor | Servo, elektronische Ansteuerung (Motor etc) | Bauteile, Motor, Grundplatte, Räder
Getriebe | 1.4.4 | Linus | Mögliche Übersetzung, Bau, Organisieren der Zahnräder, Schnittstelle mit Motor | elektronische Ansteuerung d. Motors | Bauteile, Motor, Grundplatte, Räder
PSU | 1.4.5 | Matthias | Welche Stromversorgung, Schnittstelle, Aufladbar?, Spannung/Kapazität?, Schutzschaltung | Hardware Aufbau | PSU, Hardware

## Tabelle3
| PSP | Meilenstein | Plan-Termin | Adapt. Termin | Ist-Termin
◊ | 1.4.1 | Breadboardaufbau fertiggestellt | 2025-05-01
◊ | 1.3.3 | Steuerungsklassen fertig | 2025-03-01
◊ | 1.3.1 | Spurhaltefunktion fertig | 2025-06-01
◊ | 1.3.2 | Hindernisserkennung fertig | 2025-08-01
◊ | 1 | Auto fertig | 2026-05-01