## Tabelle1
Fischmobil
Sensoren/Motoren |  | Design |  | Programmierung |  | Hardware |  | Montage
Lidar Sensor |  | Grundplatte |  | Spurhaltefunktion |  | Breadboardaufbau |  | Grundplatte + Lenkung + Getriebe + Motoren
Simon | 1.1.1 | Simon | 1.2.1 | Matthias | 1.3.1 | Simon | 1.4.1 | Simon | 1.5.1
Infrarot |  | Karosserie |  | Hinderniserkennungsfunktion |  | (Platine) |  | + Sensore & Elektronik
Linus | 1.1.2 | Leon (Linus) | 1.2.2 | Matthias | 1.3.2 | Leon | 1.4.2 | Matthias | 1.5.2
Beschleunigungssensor |  |  |  | Steuerungsklassen |  | Lenkung |  | Gesamtmontage
Matthias | 1.1.3 |  |  | Linus | 1.3.3 | Leon | 1.4.3 | Alle | 1.5.3
Stepper | [5 empty] | Getriebe
Leon | 1.1.4 |  |  |  |  | Linus | 1.4.4
DC-Motor | [5 empty] | PSU
Linus | 1.1.5 |  |  |  |  | Matthias | 1.4.5

## Tabelle2
Titel | PSP | Verantw. | Inhalt | NICHT-Inhalt | Ressourcen | Start | Ende
Lidar Sensor | 1.1.1 | Simon | Sensor Auswahl, Anzahl d. Sensoren, Positionierung, Sichten eine Bibliothek (falls Notwendig), Programmierung einer Klasse mit Benötigten Methoden, Sonsortests | Programmierung der Hindernisserkennung, Pinauswahl, Verlöten/Verbauen des Sonsors | Lidarsensor(en), ESP